## scheda1
Scheda 1
Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco
Codifica per categoria, tipologia e per programma RPP(*) |  |  | Oggetto dei lavori | Importo complessivo di spesa dell’opera | Eventuale disponibilità finanziaria | stato di attuazione
17 | 01 | 0300 | Lavori di costruzione edificio scuola elementare | 9576893.06 | 9576893.06 | in fase esecutiva
01 | 04 | 0300 | Riqualificazione urbanistica delle piazze di Borgo Valsugana | 2145960 |  | in fase progettuale
18 | 04 | 0300 | Parcheggio interrato con sistemazione del parco pubblico a Olle | 1988040 |  | in fase progettuale
16 | 04 | 0300 | Manutenzione straordinaria acquedotto Fumola (ripartitore) | 190000 | 190000 | approvazione variante
01 | 04 | 0300 | Allargamento e rifacimento della viabilità da loc. Onea a loc. Stanghellini (Ronchi) | 915068.8 | 915068.8 | in fase di realizzazione
01 | 01 | 0300 | Realizzazione della rotatoria presso la stazione intermodale | 150000 | 150000 | in fase di gara
01 | 01 | 0300 | Rifacimento passerella pedonale Via Temanza | 320000 | 320000 | lavori conclusi
04 | 01 | 0300 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto consorziale Cavè (Cogno - Betulle - Castello) | 1446999.4 | 500000 | in fase progettuale
17 | 04 | 0300 | Interventi di riqualificazione energetica scuola media | 701000 | 701000 | in fase progettuale
16 | 99 | 0300 | Interventi a tutela dell'ambiente - progetti operativi di bonifica ex aziende Agrarie | 470000 | 470000 | in fase di gara
01 | 01 | 0300 | Allargamento dell'ultimo tratto di Via Pozzi a Olle | 330000 | 330000 | in fase di gara
01 | 04 | 0300 | Interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico (PRIC) | 1539000 | 278519.9 | in fase di realizzazione
01 | 04 | 0300 | Realizzazione nuova strada forestale Val Fassinera | 263710.22 |  | in fase progettuale
16 | 04 | 0300 | Interventi diversi all'acquedotto comunale: zona industriale, loc. Rosenthal |  |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | 0300 | Smaltimento delle acque bianche in Viale Vicenza | 150000 |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | 0300 | Smaltimento delle acque bianche in Via Lunar e Via per Roncegno |  |  | fase di studio preliminare
15 | 05 | 0300 | Intervento di ristrutturazione del municipio | 2953856 |  | in fase progettuale
15 | 05 | 0300 | Intervento di ristrutturazione p.ed. 244/1 adiacente al municipio | 1546144 |  | in fase progettuale
16 | 99 | 0300 | Interventi a tutela dell'ambiente - progetti operativi di bonifica | 15000000 |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | 0300 | Realizzazione rotatoria presso l'ospedale S. Lorenzo | 150000 |  | fase di studio preliminare
22 | 05 | 0300 | Interventi di manutenzione straordinaria Casa della Comunità (facciate e tettoia) | 230000 |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | 0300 | Realizzazione pista ciclabile Val di Sella |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | 0300 | Realizzazione impianto illuminazione pubblica tratto Paradiso Carlon |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | 0300 | Realizzazione impianto illuminazione pista ciclabile Olle-Borgo |  |  | fase di studio preliminare
16 | 99 | 0300 | Piano Regolatore Generale Insediamenti Storici (PGTIS) |  |  | fase di studio preliminare
16 | 99 | 0300 | Revisione del Piano Regolatore Generale |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Rifacimento ponte di collegamento tra Piazza Dante e Piazza Degasperi |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Rifacimento strada Piagaro-Sassetto |  |  | fase di studio preliminare
07 | 04 | 0300 | Rifacimento ponte strada forestale Sopra Asilo |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Realizzazione parcheggio e marciapiede in Via Ortigara |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Intervento di sistemazione della strada del Dosso |  |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | 0300 | Lavori di riqualificazione del parco urbano alle Valli |  |  | fase di studio preliminare
12 | 04 | 0300 | Realizzazione polo culturale e centro di aggregazione giovanile |  |  | fase di studio preliminare
16 | 01 | 0300 | Realizzazione percorso pedonale in Val di Sella (Val Paradiso-Carlon) |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | 0300 | Collegamento Via Lunar-Via Bagni e potenziamento ponte "dei tre metri" |  |  | fase di studio preliminare
03 | 21 | 0300 | Riqualificazione e valorizzazione Baita Lanzola |  |  | fase di studio preliminare
01 | 99 | 0300 | Realizzazione aviosuperficie per ultreleggeri |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Intervento di rifacimento della pavimentazione di Via Fratelli |  |  | fase di studio preliminare
01 | 09 | 0300 | Realizzazione parcheggio presso l'Istituto scolastico "Degasperi" |  |  | in fase progettuale
21 | 01 | 0300 | Realizzazione funivia di collegamento loc. Sella con l'altipiano di Asiago | 7000000 |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | 0300 | Completamento lavori rifacimento sede stradale Via 24 Maggio |  |  | fase di studio preliminare
16 | 01 | 0300 | Prolungamento dell'acquedotto in Val di Sella e rifacimento acquedotto "Don Cesare" | 3550000 |  | fase di studio preliminare
50616671.48
(*) Prospetto che riporta le categorie di opere, la tipologia di intervento e il programma di appartenenza alla Relazione previsionale e programmatica.

## scheda2
Scheda 2
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche
| RISORSE DISPONIBILI | Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi) |  |  | Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
|  | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018
1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione ed esenzione obbligo realizz. parcheggi) | 34500 | 34500 | 34500 | 103500
2 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT sul fondo per gli investimenti) | 152700 | 177700 | 177700 | 508100
3 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi) FUT | 2190000 |  |  | 2190000
4 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0 |  |  | 0
5 | Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione) | 0 | 0 | 0 | 0
6 | trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 446300 | 10300 | 10300 | 466900
7 | Alienazione beni patrimoniali | 500 | 500 | 500 | 1500
8 | Iva a credito |  |  |  | 0
9 | Proventi delle concessioni cimiteriali | 2000 |  |  | 2000
| TOTALI | 2826000 | 223000 | 223000 | 3272000

## scheda3
Scheda 3
Programma pluriennale delle opere pubbliche:
parte prima: opere con finanziamenti
Codifica per categoria e tipoligia |  | Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all’opera) | Elenco descrittivo dei lavori | Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie) | Anno previsto per ultimazione dei lavori | Fonti di finanziamento | Arco temporale di validità del Programma
Spesa totale
[8 empty] | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019
[8 empty] | esigilità della spesa | esigilità della spesa | esigilità della spesa
04 | 01 | 1 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto consorziale Cavè (Cogno) | conforme | 2017 | FUT+Comuni consorziati | 225000 | 225000
16 | 04 | 1 | Riqualificazione urbanistica delle piazze di Borgo Valsugana | conforme | 2017 | Fondo Strategico Territoriale | 2060000 | 2060000
01 | 04 | 1 | Rifacimento impianto illuminazione pubblica Via Lunar, Via per Roncegno e Via Primo Boale (PRIC) | conforme | 2017 | Fondo invest. BIM | 175000 | 175000
01 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 240000 | 80000 | 80000 | 80000
15 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
14 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
17 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
11 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 96000 | 32000 | 32000 | 32000
12 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
16 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 207000 | 69000 | 69000 | 69000
22 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 36000 | 12000 | 12000 | 12000
18 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 158000 | 148000 | 5000 | 5000
04 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
07 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2017 | FIM e risorse proprie | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
Totale disponibilità | [6 empty] | 3272000 | 2826000 | 223000 | 223000
(*) Prospetto che riporta le categorie di opere, la tipologia di intervento e il programma di appartenenza alla Relazione revisionale e programmatica.
(**) opere progettualizzate con almeno il progetto preliminare
(***) per il dettaglio vedi elenco delle spese in conto capitale e dei relativi mezzi di finanziamento allegate al bilancio di previsione 2017

## scheda3_(2)
Scheda 3
Programma pluriennale delle opere pubbliche:
parte seconda: opere in corso di esecuzione
|  | anno di avvio | importo inixziale | importo a seguito di modifiche contrattuali | importo imputato nel 2016 e negli anni precedenti | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  | Anni successivi
[6 empty] | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2017 e precedenti | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2017 e precedenti | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2017 e precedenti | esigibilità della spesa
1 | Lavori di costruzione edificio scuola elementare | 2010 | 14034541.15 | 12074194.52 | 12074194.52 |  | =
2 | Allargamento e rifacimento della viabilità da loc. Onea a loc. Stanghellini (Ronchi) | 2013 | 915068.8 | 0 | 915068.8
3 | Interventi a tutela dell'ambiente - progetti operativi di bonifica ex aziende Agrarie | 2014 | 430699.35 | 0 | 430699.35
4 | Allargamento dell'ultimo tratto di Via Pozzi a Olle | 2015 | 330000 | 0 | 330000
5 | Interventi di riqualificazione energetica scuola media | 2016 | 700536.2 | 0 | 700536.2
|  |  | 16410845.5 | 12074194.52 | 14450498.87 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0