## scheda1
Scheda 1
Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco
Codifica per categoria e tipologia |  | Oggetto dei lavori | Importo complessivo di spesa dell’opera | Eventuale disponibilità finanziaria | stato di attuazione
17 | 01 | Lavori di costruzione edificio scuola elementare | 12074194.52 | 12074194.52 | in fase di avvio lavori
01 | 04 | Riqualificazione urbanistica delle piazze di Borgo Valsugana | 2059830.4 | 2059830.4 | in corso di esecuzione
1 | 04 | Lavori di ristrutturazione urbanistica della piazza di Olle "un salotto per olle" | 1110245.26 | 1093264.35 | in fase progettuale/appalto
18 | 04 | Consolidamento strutturale del parcheggio interrato presso le Scuole medie | 799000 | 799000 | in fase di appalto lavori
14 | 01 | Progetto videosorveglianza centro storico | 121000 | 121000 | in fase di realizzazione
16 | 01 | Realizzazione ciclodromo | 600000 |  | in fase progettuale
04 | 01 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto consorziale Cavè (Cogno) | 264893.71 | 264893.71 | in fase progettuale
04 | 01 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale - Castello | 333780.24 |  | in fase progettuale
01 | 04 | Realizzazione nuova strada forestale Val Fassinera | 268042.78 | 268042.78 | in corso di esecuzione
16 | 99 | Interventi a tutela dell'ambiente - progetti operativi di bonifica ex aziende Agrarie | 470000 | 470000 | in corso di esecuzione
01 | 04 | Interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico (PRIC) | 1539000 | 278519.9 | in fase di realizzazione
17 | 04 | Interventi di riqualificazione energetica scuola media | 701000 | 701000 | lavori conclusi
16 | 04 | Manutenzione straordinaria acquedotto Fumola (ripartitore) | 190000 | 190000 | lavori conclusi
01 | 04 | Allargamento e rifacimento della viabilità da loc. Onea a loc. Stanghellini (Ronchi) | 915068.8 | 915068.8 | lavori conclusi
01 | 01 | Realizzazione della rotatoria presso la stazione intermodale | 150000 | 150000 | lavori conclusi
01 | 01 | Rifacimento passerella pedonale Via Temanza | 320000 | 320000 | lavori conclusi
04 | 01 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto consorziale Cavè (Betulle) | 207589.49 | 207589.49 | lavori conclusi
01 | 01 | Allargamento dell'ultimo tratto di Via Pozzi a Olle | 333000 | 333000 | lavori conclusi
15 | 05 | Intervento di ristrutturazione del municipio | 2953856 |  | in fase progettuale
15 | 05 | Intervento di ristrutturazione p.ed. 244/1 adiacente al municipio | 1546144 |  | in fase progettuale
16 | 04 | Interventi diversi all'acquedotto comunale: zona industriale, loc. Rosenthal |  |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | Smaltimento delle acque bianche in Viale Vicenza | 150000 |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | Smaltimento delle acque bianche in Via Lunar e Via per Roncegno |  |  | fase di studio preliminare
16 | 99 | Interventi a tutela dell'ambiente - progetti operativi di bonifica | 15000000 |  | fase di studio preliminare
22 | 05 | Interventi di manutenzione straordinaria Casa della Comunità (facciate e tettoia) | 230000 |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | Realizzazione pista ciclabile Val di Sella |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | Realizzazione impianto illuminazione pubblica tratto Paradiso Carlon |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | Realizzazione impianto illuminazione pista ciclabile Olle-Borgo |  |  | fase di studio preliminare
16 | 99 | Piano Regolatore Generale Insediamenti Storici (PGTIS) |  |  | in corso di esecuzione
16 | 99 | Revisione del Piano Regolatore Generale |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | Rifacimento ponte di collegamento tra Piazza Dante e Piazza Degasperi |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | Rifacimento strada Piagaro-Sassetto |  |  | fase di studio preliminare
07 | 04 | Rifacimento ponte strada forestale Sopra Asilo |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | Realizzazione parcheggio e marciapiede in Via Ortigara |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | Intervento di sistemazione della strada del Dosso |  |  | fase di studio preliminare
16 | 04 | Lavori di riqualificazione del parco urbano alle Valli |  |  | fase di studio preliminare
12 | 04 | Realizzazione polo culturale e centro di aggregazione giovanile |  |  | fase di studio preliminare
01 | 01 | Collegamento Via Lunar-Via Bagni e potenziamento ponte "dei tre metri" |  |  | fase di studio preliminare
03 | 21 | Riqualificazione e valorizzazione Baita Lanzola |  |  | fase di studio preliminare
01 | 99 | Realizzazione aviosuperficie per ultreleggeri |  |  | fase di studio preliminare
01 | 04 | Interventi di rifacimento della pavimentazione del centro storico |  |  | fase di studio preliminare
16 | 01 | Prolungamento dell'acquedotto in Val di Sella e rifacimento acquedotto "Don Cesare" | 3550000 |  | fase di studio preliminare
16 | 03 | Riqualificazione Parco della Pace |  |  | fase di studio preliminare
01 | 09 | Ampliamento parcheggio loc. Carlon - Valle di Sella |  |  | fase di studio preliminare
11 | 03 | Riqualificazione area Olle - loc. alla Croce |  |  | fase di studio preliminare
45886645.2
Codifica per categoria e tipologia |  | Oggetto dei lavori | Importo complessivo di spesa dell’opera | Eventuale disponibilità finanziaria | stato di attuazione
(*) Prospetto che riporta le categorie di opere, la tipologia di intervento e il programma di appartenenza alla Relazione previsionale e programmatica.

## scheda2
Scheda 2
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche
| RISORSE DISPONIBILI | Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi) |  |  | Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
|  | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021
1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione ed esenzione obbligo realizz. parcheggi) | 34500 | 34500 | 34500 | 103500
2 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT sul fondo per gli investimenti) Budget - FIM | 595000 | 185000 | 185000 | 965000
3 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi) - FUT - canoni aggiuntivi | 95000 | 115000 | 115000 | 325000
4 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0 |  |  | 0
5 | Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione) | 0 |  | 0 | 0
6 | trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 308000 | 36000 | 36000 | 380000
7 | Alienazione beni patrimoniali | 500 | 500 | 500 | 1500
8 | Iva a credito |  |  |  | 0
10 | Proventi delle concessioni cimiteriali | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| TOTALI | 1035000 | 373000 | 373000 | 1781000

## scheda3
Scheda 3
Programma pluriennale delle opere pubbliche:
parte prima: opere con finanziamenti
Codifica per categoria e tipoligia |  | Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all’opera) | Elenco descrittivo dei lavori | Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie) | Anno previsto per ultimazione dei lavori | Fonti di finanziamento | Arco temporale di validità del Programma
Spesa totale
[8 empty] | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021
[8 empty] | esigilità della spesa | esigilità della spesa | esigilità della spesa
04 | 01 | 1 | Impianto idroelettrico sull'acquedotto consorziale Cavè (Cogno) | conforme | 2019 | FI-budget+Comuni consorziati | 245000 | 245000
01 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 270000 | 110000 | 80000 | 80000
15 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 90000 | 80000 | 5000 | 5000
14 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 43000 | 41000 | 1000 | 1000
17 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 50000 | 30000 | 10000 | 10000
11 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 176000 | 112000 | 32000 | 32000
12 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
16 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 829000 | 391000 | 219000 | 219000
22 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 36000 | 12000 | 12000 | 12000
18 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
04 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
07 | 07 | 1 | manutenzioni straordinarie (***) |  | 2019 | FIM+FI-budget+FI-BIM+canoni-BIM | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
Totale disponibilità | [6 empty] | 1781000 | 1035000 | 373000 | 373000
(*) Prospetto che riporta le categorie di opere, la tipologia di intervento.
(**) opere progettualizzate con almeno il progetto preliminare
(***) per il dettaglio vedi elenco delle spese in conto capitale e dei relativi mezzi di finanziamento allegate al bilancio di previsione 2019-2021

## scheda3 (2)
Scheda 3
Programma pluriennale delle opere pubbliche:
parte seconda: opere in corso di esecuzione
|  | anno di avvio | importo iniziale | importo a seguito di modifiche contrattuali | importo imputato nel 2018 e negli anni precedenti | Anno 2019 |  | Anno 2020 |  | Anno 2021 |  | Anni successivi
[6 empty] | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2019 e precedenti | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2020 e precedenti | esigibilità della spesa | Totale imputato nel 2021 e precedenti | esigibilità della spesa
1 | Lavori di costruzione edificio scuola elementare | 2010 | 6887206.45 | 12074194.52 | 12074194.52 | 6842687.66 | 10926859.82 | 1147334.7 | 12074194.52
2 | Riqualificazione urbanistica delle piazze di Borgo Valsugana | 2017 | 2145960 | 2059830.4 | 2059830.4 | 1362339.36 | 2059830.4
3 | manutenzioni straordinarie | 2018 |  |  | 121622.2 | 121622.2
4 | Lavori di riqualificazione urbanistica piazza Olle | 2018 | 1093264.35 |  | 1093264.35 | 825900
5 | Ristrutturazione parcheggio interrato presso Scuole medie | 2018 | 799000 |  | 799000 | 799000 | 799000
|  |  | 9033166.45 | 14134024.92 | 14255647.12 | 9951549.22 | 12986690.22 | 1147334.7 | 12074194.52 | 0 | 0 | 0